## Piano
Preparazione stage Adverteaser - progetto AgencyFlow
Fascia fissa: 10:15 - 13:15 (3 ore al giorno). Le righe grigie sono rimandate a dopo l'inizio dello stage.
N. | Data | Area | Argomento | Priorita | Stato | Ore | Cosa ho prodotto | Dove mi sono bloccato
1 | 2026-09-10 | Ambiente | PHP 8.3 in locale + Composer + MySQL: progetto vuoto che parte con artisan serve | Alta | Da fare
2 | 2026-09-11 | PHP | Sintassi: tipi, array associativi, funzioni, controllo del flusso | Alta | Da fare
3 | 2026-09-12 | PHP | OOP 1: classi, costruttori, visibilita, ereditarieta | Alta | Da fare
4 | 2026-09-13 | PHP | OOP 2: interfacce, trait, namespace, eccezioni, Composer e autoload PSR-4 | Alta | Da fare
5 | 2026-09-14 | Laravel | Struttura cartelle, Artisan, .env, ciclo di una richiesta HTTP | Alta | Da fare
6 | 2026-09-15 | Laravel | Rotte, controller, request e response, Blade di base | Alta | Da fare
7 | 2026-09-16 | Database | MySQL, migrations, schema, rollback | Alta | Da fare
8 | 2026-09-17 | Eloquent | Modelli, CRUD, query builder, collections | Alta | Da fare
9 | 2026-09-18 | Eloquent | Relazioni 1-N e N-N, factory, seeder, eager loading | Alta | Da fare
10 | 2026-09-19 | Laravel | Form Request, validazione, gestione degli errori | Alta | Da fare
11 | 2026-09-20 | Laravel | Autenticazione e middleware (Gates e Policies solo come concetto) | Media | Da fare
12 | 2026-09-21 | Filament | Installazione, panel, anatomia di una Resource | Alta | Da fare
13 | 2026-09-22 | Filament | Form e validazione | Alta | Da fare
14 | 2026-09-23 | Filament | Tabelle: colonne, ricerca, ordinamento, filtri | Alta | Da fare
15 | 2026-09-24 | Filament | Relation Managers, actions e notifiche | Alta | Da fare
16 | 2026-09-25 | Frontend | TypeScript e Vue 3: componenti, props, reattivita (infarinatura) | Media | Da fare
17 | 2026-09-26 | Frontend | Tailwind e lettura di un componente Vue gia scritto | Media | Da fare
18 | 2026-09-27 | Codebase | Entrare in un progetto sconosciuto: dalla rotta al controller al modello alla view | Alta | Da fare
19 | 2026-09-28 | Codebase | Simulazione ticket: analisi, branch, modifica, verifica, consegna | Alta | Da fare
20 | - | Rimandato | Docker, WSL2 e Laravel Sail: solo se lo usa l'azienda | Rimandato | Rimandato
21 | - | Rimandato | Dependency injection e service container | Rimandato | Rimandato
22 | - | Rimandato | Livewire personalizzato, widget e pagine Filament custom | Rimandato | Rimandato
23 | - | Rimandato | Gates e Policies in profondita, autorizzazione delle Resource | Rimandato | Rimandato
24 | - | Rimandato | Vue avanzato: eventi, form, chiamate HTTP verso Laravel | Rimandato | Rimandato
25 | - | Rimandato | Test HTTP e database, sicurezza | Rimandato | Rimandato

## Diario
Diario giornaliero
Compila ogni sera, cinque minuti. Serve per la relazione finale, per il registro presenze e per non ripartire da zero la mattina dopo.
Data | Materia | Cosa ho fatto | Cosa ho imparato di nuovo | Dove mi sono bloccato | Da riprendere domani
2026-09-10 | Stage | Installato PHP 8.3 e Composer, creato il progetto AgencyFlow, prima pagina che risponde | Composer scarica le dipendenze e genera l'autoload: non serve includere i file a mano | artisan serve dava errore di estensione mancante, risolto abilitando pdo_mysql nel php.ini | Collegare il progetto al database e creare la prima migration

## Riepilogo
Riepilogo
Giorni in programma (esclusi i rimandati) | 19
Giorni completati | 0
Giorni parziali | 0
Giorni saltati | 0
Avanzamento | 0%
Ore totali fatte | 0
Ore previste (3 h x giorni in programma) | 57
Scarto rispetto al previsto | -57
Media ore nei giorni registrati | 0
Giorni rimasti al 28/09 | 19
Nota: le ore vanno scritte nella colonna G del foglio Piano. Tutto il resto si calcola da solo.
Se lo scarto diventa molto negativo, non recuperare: taglia le righe a priorita Media.